## Blad1
Voorstel Nieuwe Kruisjes lijst
| Opdrachtgever / afnemer | ism gemeente | Concept bouwer /
| (Project management ) |  | aanbieder
Initiatief /ontwikkel fase
doelgroepen definiëren | X
keuzen PMC's | X
aanvullende eisen: (duurzaamheid / circulariteit /etc) | X | X
bepalen maximaal investering (STIKO) | X
stedenbouwkundige kaders | X | X
beeldkwaliteits kaders | X | X
RO. planologisch / externe kader (bv geluidbelasting, externe veiligeheid) | X | X
grondmechanica | X
infra (ondergronds) | X | X
infra bovengrond /woonrijp | X | X
kosten demarcatie opstellen:
- architect (gevel ontwerp) + locatie specifiek maken |  |  | X
Locatie specifieke zaken:
- bestemmingsplan (met ruimtelijke onderbouwing) | X | X | X
- omgevingsvergunning (aanvraag en leges) | x |  | X
- precario | x |  | X
- afkoop prijststijgingen | x |  | X
- Car / verzekeringen | x |  | X
- opstellen uitvoeringscontracten / kosten verhaal / juridische ondersteuning | X | X | X
- toetsingsmomenten op de bouw | X |  | X
Selectie fase (model overeenkomst)
opstellen transparant selectie kriteria | X
opstellen weegfactoren | X
opstellen technische data room (ontwikkelfase) | X
procesinrichting en uitvraag | X
vragen & dialoog ronde (en kennismaking) | X |  | X
technische controle indieningen | X
beeldbepalende afstemming | X
Gunningsfase & contractfase (model overeenkomst)
- akkoord over planning | X |  | X
- akkoord over levering van woningen | X | X | X
- akkoord op alle aangeleverde technische omschrijvingen en prestaties | X |  | X
- akkoord juridische Turn Key opdracht | X |  | x
- akkoord op uitvoerings -realisatie overeenkomst coordinatie NUTS | X | X | X
-akkoord aanvraag randvoorwaarde omgevingsvergunning | X | X | X
productie, realisatie en evaluatie fase
- aanvraag omgevijngsvergunning |  | X | X
- aanvraag peilbrieven en nuts |  | X | X
- ondertekening van uitvoerings /realisatie overeenkomsten |  | X | X
- oplever en toetsingsmomenten | X |  | X